Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante el primer periodo de trabajo (Fase 1 y parte de Fase 2 y 3 correspondientes al MVP), el equipo logró establecer las bases arquitectónicas y de datos del backoffice de Acredittia. Se cumplió el objetivo de configurar el repositorio en GitHub y levantar el entorno de desarrollo. A nivel técnico, se completó el 100% del Hito 1 (MVP Funcional), logrando el mapeo completo de 7 tablas ORM y 6 ENUMs en PostgreSQL (utilizando SQLAlchemy), la ejecución de seeders idempotentes, y la implementación segura del router principal /admin/ops (require_admin). Finalmente, el sistema backend fue desplegado exitosamente en producción utilizando Vercel conectado a la base de datos en Neon. No se han requerido ajustes a los objetivos, ya que se está cumpliendo lo planificado. |
| --- | --- |
| Objetivos | Construir la API REST, la arquitectura de base de datos y los procesos asíncronos para la capa de administración del negocio (backoffice) de la plataforma SaaS Acredittia, implementando la gestión operativa de empresas, el control de catálogos globales y el sistema automatizado de suscripciones y pagos. - Objetivos específicos: - Desarrollar el módulo de administración (endpoints /admin). - Implementar el modelo ORM y las rutas para los módulos de planes, suscripciones y facturas en PostgreSQL. - Integrar una pasarela de pagos configurando un webhook de conciliación. - Implementar procesos en segundo plano utilizando Celery y Redis. - Configurar la dockerización del sistema y desplegar la API en Vercel. |
| Metodología | El equipo utiliza la metodología Ágil Scrum con un enfoque iterativo e incremental, basada en Sprints de dos semanas de duración. Para operacionalizar el marco, utilizamos un Product Backlog gestionado en la plataforma interna Corestream, un Sprint Backlog para la iteración en curso, y una Definition of Done (DoD) que exige que el código pase pruebas unitarias y validación en Postman. Se realizan Daily Stand-ups asíncronas vía WhatsApp y reuniones semanales de seguimiento cada miércoles (Sprint Review) para mostrar avances y resolver bloqueos. |
| Evidencias de avance | Para este informe de avance se presentan tres evidencias técnicas concretas del Hito 1 (MVP): - URL de despliegue en Vercel: Permite comprobar que la API está operativa en un entorno de producción real, validando la arquitectura. - Evidencia fotográfica de la Base de Datos (Neon): Muestra el modelo ORM poblado con los seeders, garantizando la persistencia de datos. - Pruebas en Postman (JSON): Capturas de las peticiones a los endpoints del router /admin, demostrando el correcto funcionamiento de la lógica de negocio y la seguridad perimetral (RBAC). |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Diseño y Gestión de Requisitos | Planificación y Arquitectura Base | GitHub, Corestream, Docs | 4 Semanas (S1-S4) | Angel Morales | Facilitador: Claridad en requerimientos gracias al Anexo A. | Completado | Ninguno |
| Prog. de Base de Datos | Análisis y Modelamiento de BD | PostgreSQL, SQLAlchemy, Neon | 5 Semanas (S4-S8) | Angel Morales | Dificultad: Sincronizar el ORM con el esquema SQL preexistente. | Completado | Ajuste de configuración RLS. |
| Arquitectura e Integración | Desarrollo de API REST BACKEND | Python, FastAPI, Pydantic | 9 Semanas (S6-S14) | Paula Molina | Dificultad: Implementar seguridad perimetral (require_admin). | En curso | Se adelantaron 6 endpoints para el MVP (Hito 1). |
| Integración de Sistemas | Procesos asíncronos y trabajo de fondo | Python, Celery, Redis | 5 Semanas (S9-S13) | Antonia Valencia | Dificultad: Curva de aprendizaje con mensajería asíncrona. | No iniciado | En espera temporal por priorización del MVP. |
| Integración de Plataformas | Pasarela de pagos y WebHooks | FastAPI, Docs Transbank | 5 Semanas (S11-S15) | Paula Molina | Facilitador: Documentación técnica robusta. | No iniciado | Ninguno |
| Arquitectura e Integración | Pruebas de aseguramiento de calidad QA | Postman, Pytest | 7 Semanas (S9, S11-S16) | Antonia Valencia | Dificultad: Coordinar pruebas de integración con pasarela. | No iniciado | Ninguno |
| Arquitectura e Integración | Dockerización y configuración Multiservicio | Docker, Docker Compose | 5 Semanas (S6-S8, S10, S16) | Angel y Paula | Facilitador: Entorno local ya se encuentra estructurado. | No iniciado | Ninguno |
| Diseño y Gestión de Requisitos | Despliegue en producción y validación | Vercel, Neon | 3 Semanas (S16-S18) | Angel y Paula | Dificultad: Configuración segura de variables de entorno. | Ajustada / En curso | Se adelantó el despliegue inicial (Vercel) para cumplir el Hito 1. |
| Diseño y Gestión de Requisitos | Documentación y cierre del proyecto | Word, Swagger/OpenAPI | 2 Semanas (S17-S18) | Equipo (Lidera Angel) | Facilitador: Registro semanal en bitácoras facilita la redacción. | No iniciado | Ninguno |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores facilitadores: El principal facilitador técnico ha sido contar desde el inicio con una especificación clara del dominio del negocio y un esquema SQL relacional base (Anexo A), lo que aceleró significativamente la comprensión de las entidades y sus relaciones. A nivel metodológico, la organización del Product Backlog mediante tickets en la plataforma Corestream, sumada a las reuniones de seguimiento de cada miércoles (Sprint Review) y la comunicación continua, permitió mantener la trazabilidad del código en GitHub y alinear rápidamente el trabajo de base de datos con el desarrollo de los endpoints. Factores que han dificultado el trabajo y acciones tomadas: Durante la ejecución surgieron tres obstáculos técnicos principales: - Sincronización del ORM y políticas RLS: Adaptar los nuevos modelos ORM en SQLAlchemy (7 tablas y 6 ENUMs) al esquema SQL preexistente sin romper la integridad referencial ni las políticas de seguridad a nivel de fila (Row-Level Security) generó fricciones iniciales. Esto se solucionó realizando sesiones de trabajo conjunto (Angel y Paula) para ajustar los permisos, roles y scripts de inicialización (seeders idempotentes). - Seguridad perimetral y RBAC: La implementación del control de acceso basado en roles (require_admin) y la validación estricta de datos exigieron iterar sobre la arquitectura base de FastAPI. Se abordó construyendo dependencias reutilizables y esquemas de validación en Pydantic v2. - Configuración temprana del entorno productivo: Conectar el despliegue serverless en Vercel con la base de datos PostgreSQL alojada en Neon presentó desafíos en el manejo seguro de variables de entorno y sesiones asíncronas. Se resolvió configurando adecuadamente los parámetros de conexión y validando cada ruta mediante pruebas directas en Postman.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se realizaron ajustes estratégicos en el orden de ejecución del cronograma para asegurar la entrega temprana de una arquitectura operativa de extremo a extremo (MVP funcional correspondiente al Hito 1). Específicamente, se priorizaron y adelantaron la construcción de los 6 endpoints críticos del router /admin/ops (Actividad 3), la creación de la colección inicial de peticiones en Postman para validar dichas rutas (Actividad 6) y el despliegue temprano en Vercel conectado a Neon (Actividad 8). Asimismo, en la etapa de base de datos (Actividad 2) se ajustó la carga de trabajo para configurar las políticas RLS de forma colaborativa entre los encargados de datos y backend. No se ha eliminado ninguna actividad del plan de trabajo original, manteniendo intacto el alcance técnico del proyecto.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las actividades correspondientes a Procesos asíncronos y trabajo de fondo con Celery y Redis (Actividad 4) y Pasarela de pagos y WebHooks (Actividad 5), junto con la automatización de pruebas unitarias en pytest (parte de la Actividad 6) y el cierre de secretos de contenedores para producción (Actividad 7), aún no se han iniciado formalmente. El motivo técnico de esta postergación es que ambas áreas dependen directamente de que el núcleo de la API REST y el modelo relacional de planes, suscripciones y facturas estén 100% estabilizados, por lo que el equipo concentró sus horas en asegurar primero la base de datos y el MVP. Estrategia de avance: Para cumplir con los plazos sin afectar el proyecto, a partir del presente Sprint se ejecutará un esquema de desarrollo en paralelo de cara al Hito 2: mientras se finalizan los 14 endpoints restantes del backend (sistemas y módulos financieros), se levantará simultáneamente la infraestructura de colas en Redis y la programación de los 4 jobs en Celery Worker y Celery Beat, utilizando la base de datos ya desplegada y poblada. Posteriormente, con los endpoints financieros listos, se integrará de inmediato el webhook de conciliación y la batería de pruebas de regresión.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.